## Plan1
Projeto Cartona
Fase 1
|  | Responsavel | Atividade | Prazo | Porc_Concluida
Criação Banco de Dados
Empresa
Telefone
Contato
Endereco
Banco
Fornecedor
Documento
Funcionarios
| Previsão de Conclusão |  |  | 2019-03-31
Fase 2
Cliente
MateriaPrima
Estoque
TipoMateriaPrima1*
Duplicata
TipoDocumento 1*
| Previsão de Conclusão |  |  | 2019-06-30
Fase 3
NotaFiscal
Orçamento
Pedido
Produto
| Previsão de Conclusão |  |  | 2019-09-30
Fase 4
Visualizações/Impressos
Ficha de Produção
Orçamento
Pedido
Ficha de Amostra
Ficha Item Estoque
Ficha Cliente
| Previsão de Conclusão |  |  | 2019-12-22
TipoTelefone 1*
Unidades 1*
Cadastros
1*Posteriormente significa que pode ser alimentadada via código, mas depois terá que fazer a tela para inserção via sistema.