## Plan1
Projeto Cartona
Fase 1
|  | Responsavel | Atividade | Porc_Concluida | Prazo
|  | Edvaldo | Criação Banco de Dados | 45%
|  | Edvaldo | Documentação | 3%
|  | Edvaldo | TipoEndereco | 10% |  | Criação de Crud de Exemplo
|  |  | Empresa | 0%
|  |  | Telefone | 0%
|  |  | Contato | 0%
|  |  | Endereco | 0%
|  |  | Banco | 0%
|  |  | Fornecedor | 0%
|  |  | Funcionarios | 0%
|  |  | Documento | 0%
|  |  | Meta | 100%
| Previsão de Conclusão |  |  |  | 2019-03-31
Fase 2
|  | Responsavel | Atividade | Porc_Concluida | Prazo
Cliente
MateriaPrima
Estoque
TipoMateriaPrima
Duplicata
TipoDocumento
|  |  | Meta | 100%
| Previsão de Conclusão |  |  |  | 2019-06-30
Fase 3
|  | Responsavel | Atividade | Porc_Concluida | Prazo
NotaFiscal
TipoTelefone
Unidades
Orçamento
Pedido
Produto
|  |  | Meta | 100%
| Previsão de Conclusão |  |  |  | 2019-09-30
Fase 4
Visualizações/Impressos
Ficha de Produção
Orçamento
Pedido
Ficha de Amostra
Ficha Item Estoque
Ficha Cliente
|  |  | Meta | 100%
| Previsão de Conclusão |  |  |  | 2019-12-22
1*Posteriormente significa que pode ser alimentadada via código, mas depois terá que fazer a tela para inserção via sistema.